## Sheet1
Sprint Project
No. | Job Desc | Modul | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Developer | Status
1 | Pencarian & Analisis Dataset | 1 | 2021-10-07 | 2021-10-09 | Colab | Done
2 | Pencarian Jurnal Terkait Dataset Yang Digunakan | 1 | 2021-10-10 | 2021-10-12 | Colab | Done
3 | Load Data & Preprocessing | 2 | 2021-10-14 | 2021-10-16 | Faldo | Done
4 | Modelling & Plotting (Skenario 1) | 2 | 2021-10-18 | 2021-10-20 | Faldo | Done
5 | Modelling & Plotting (Skenario 2) | 2 | 2021-10-22 | 2021-10-24 | Faldo | Done
6 | Preprocessing (Skenario 1) | 3 | 2021-10-28 | 2021-10-30 | Jalu | Done
7 | Splitting Data (Skenario 1) | 3 | 2021-10-31 | 2021-11-02 | Jalu | Done
8 | Modelling & Plotting (Skenario 3) | 3 | 2021-11-03 | 2021-11-05 | Jalu | Done
9 | Modelling & Plotting (Skenario 4) | 3 | 2021-11-06 | 2021-11-07 | Jalu | Done
10 | Modelling & Plotting (Skenario 5) | 3 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | Jalu | Done
11 | Preprocessing (Skenario 2) | 4 | 2021-11-11 | 2021-11-13 | Faldo | Done
12 | Splitting Data (Skenario 2) | 4 | 2021-11-14 | 2021-11-16 | Faldo | Done
13 | Modelling & Plotting (Skenario 6) | 4 | 2021-11-17 | 2021-11-19 | Faldo | Done
14 | Modelling & Plotting (Skenario 7) | 4 | 2021-11-20 | 2021-11-22 | Faldo | Done
15 | Preprocessing (Skenario 2) | 5 | 2021-12-09 | 2021-12-11 | Colab | Done
16 | Splitting Data (Skenario 2) | 5 | 2021-12-12 | 2021-12-14 | Colab | Done
17 | Modelling (Skenario 8) | 5 | 2021-12-17 | 2021-12-19 | Jalu | Done
18 | Modelling (Skenario 9) | 5 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | Faldo | Done
19 | Model Interface | 6 | 2021-12-23 | » | Colab | Done
20 | Model Evaluasi | 6 | » | » | Colab | Done
21 | Prediksi Data | 6 | » | » | Colab | Done
22 | Front End | 6 | » | » | Colab | Done
23 | Back End | 6 | » | » | Colab | Done
24 | Deployment | 6 | » | » | Colab | Done